## 요약
Project Name: 회원관리 프로그램 | [6 empty] | Seq 1 테스트 결과 요약
Test Case
Test Case Id |  | ver_1 |  | Test by | 이지혜
Test Lvel |  | middle |  | Test Date Start | 2020-02-14
Test Title |  | 회원관리 프로그램 테스트 |  | Test state | 완료
Description |  | 코드 및 프로그램 로직 테스트
Seq | Test Date |  | Test Description |  | Results | Remarks
1 | 2020-02-14 ~ 23 |  | 기능 테스트 |  |  | -
결과 해석
P | Pass | 40 | 성공
F | Fail | 0 | 실패
W | in Work | 1 | 작업중
총합 | - | 41

## 프로그램 테스트
간단한 회원관리 프로그램 테스트 | [6 empty] | Date: 2020-02-14 ~ 23 | by 이지혜 | ver_1
번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 | 상태 | 테스트 절차 | 정상 결과 | 테스트 결과 | 관련 FR
1 | 프로그램 시작 | 화면 | 화면 출력 | 프로그램 실행 | P | 1) 프로그램 실행 2) 사용자 선택 화면 확인 | 사용자 선택 사항 출력 및 입력 받기 | 동일 | RF1, RF2 ~ RF4
2 |  | 기본 기능 | 사용자 모드 시작 | 입력 값 == 1(사용자 모드) | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id/비밀번호 입력 화면 확인 | 로그인 화면으로 이동(6번 참고) | 동일 | RF1
3 |  |  | 관리자 모드 시작 | 입력 값 == 2(관리자 모드) | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력화면 확인 | 관리자 코드 입력 화면으로 이동(19번 참고) | 동일 | RF3
4 |  |  | 회원가입 시작 | 입력 값 == 3(회원가입요청) | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 및 회원정보 입력화면 확인 | 회원가입 화면으로 이동(31번 참고) | 동일 | RF4
5 |  |  | 입력 예외 | 1, 2, 3 이외의 입력 값 | P | 1) 프로그램 실행 2) 1, 2, 3 이외의 값 입력 후 결과 확인 | "wrong input" 출력 | 동일 | RF1, RF2 ~ RF4
6 | 사용자 로그인 시도 | 화면 | 화면 출력 | 로그인 화면 | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 | 아이디/비밀번호/권한 입출력 잘 되는지 확인 | 동일 | RF1
7 |  |  | 비밀번호 입력 | 비밀번호 입력 | P | 6과 동일 | 비밀번호 입력 받으면 화면상에서는 "*"로 보여주기 | 동일 | RF1, RF5
8 |  | 성공 | 로그인 성공 | - 아이디/비밀번호/권한이 모두 일치하면 로그인 성공 - 로그인 성공 시 출력 메시지 확인 | P | 6과 동일 | - "로그인 성공" 메시지 출력 - 사용자 로그인 실패 횟수 0으로 업데이트 - 사용자 모드로 이동(13번 참고) | 동일 | RF1
9 |  | 실패 | 로그인 실패 사례 1 | 휴면 계정 | P | 6과 동일 | - '"휴면계정입니다. 관리자에게 문의하세요." 메시지 출력 - 처음 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF1
10 |  |  | 로그인 실패 사례 2 | id만 틀린 경우 | P | 6과 동일 | - '"일치하는 사용자가 없습니다." 메시지 출력 - 처음 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF1
11 |  |  | 로그인 실패 사례 3 | id는 맞고, 비밀번호가 틀린 경우 | P | 6과 동일 | - '"일치하는 사용자가 없습니다." 메시지 출력 - 로그인 시도 횟수 + 1 - 로그인 시도 횟수가 5라면, 휴면계정 전환 - 처음 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF1
12 |  |  | 로그인 실패 사례 4 | id, 비밀번호는 맞는데 권한이 틀린 경우 | P | 6과 동일 | - '"일치하는 사용자가 없습니다." 메시지 출력 - 로그인 시도 횟수 + 1 - 로그인 시도 횟수가 5라면, 휴면계정 전환 - 처음 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF1
13 | 사용자 모드 입장 | 화면 | 화면 출력 | 사용자 모드 시작 | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 6) 서버 디스크 정보 출력 확인 | - 서버 디스크 정보 출력: 전체 용량, 사용 용량, 가용 용량 - 사용자 기능(3가지) + 로그아웃 기능: 총 4개의 선택 사항 보여주기 | 동일 | RF1, RF2
14 |  | 사용자 기능 | 파일업로드 기능 | 사용자 입력 값 == 1(파일업로드) | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 6) 1 입력 후 결과 확인 | - 사용자 권한이 W/RW일 경우에만 수행 가능 - 사용 가능한 디스크 용량이 있으면 파일 업로드 수행 - 업로드 수행 시, "파일을 업로드 했습니다." 출력 - 업로드 수행 시, 서버에 있는 문자열 모두 출력 - 업데이트 된 서버 디스크 정보 재출력 * 업로드: "upload" 문자열을 서버에 넘기는 것으로 실제 파일 업로드 기능으 없음 | 동일 | RF2, RF6
15 |  |  | 파일 삭제 기능 | 사용자 입력 값 == 2(파일 삭제) | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 6) 2 입력 후 결과 확인 | - 사용자 권한이 W/RW일 경우에만 수행 가능 - 사용 중인 디스크 용량이 있으면 파일 삭제 수행 - 삭제 수행 시, "파일을 삭제했습니다." 출력 - 삭제 불가능 시, "파일이 없습니다." 출력 - 업데이트 된 서버 디스크 정보 재출력 * 삭제: 서버에 있는 "upload" 문자열 삭제로 실제 파일 삭제 기능은 없음 | 동일 | RF2, RF6
16 |  |  | 다운로드 기능 | 사용자 입력 값 == 3(파일 다운로드) | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 6) 3 입력 후 결과 확인 | - 사용자 권한이 W/RW일 경우에만 수행 가능 - 사용 중인 디스크 용량이 0 이상일 경우만, "파일이 다운로드 되었습니다." 출력 | 동일 | RF2
17 |  |  | 로그아웃 | 사용자 입력 값 == q(로그아웃) | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 권한 입력 6) 'q' or 'Q' 입력 후 결과 확인 | - q나 Q 입력 시, 프로그램 시작 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF2
18 |  |  | 입력 예외 | 1, 2, 3 이외의 입력 값 | P | 1) 프로그램 실행 2) 1 입력 3) id 입력 4) password 입력 5) 1,2,3, 'q', 'Q' 이외의 값 입력 후 결과 확인 | "wrong input" 출력 | 동일 | RF2
19 | 관리자 모드 입장 | 화면 | 화면 출력 및 입력 | 관리자 코드 입력 화면 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력화면 확인 | - 관리자 코드 입력 받기 - 관리자 코드를 입력 받으면 "*"로 보여주기 | 동일 | RF3
20 |  | 입력 결과 | 관리자 모드 입장 | 관리자 코드 일치 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력화면 확인 | - 관리자 기능 7 + 나가기 기능: 총 8가지 기능 선택 사항 보여주기 | 동일 | RF3
21 |  |  | 관리자 모드 입장 실패 | 관리자 코드 불일치 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력화면 확인 | - "코드가 틀립니다." 출력 - 처음 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF3
22 |  | 관리자 기능 | 관리자 코드 변경 | 입력 값이 1인 경우, 관리자 코드 변경하기 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 1 입력 6) 관리자 코드 다시 확인 6-1) 불일치 하면 불일치 메시지 확인 6-2) 일치하면 새로운 관리자 코드 2번 입력 받기 | - 기존의 관리자 코드를 입력받아서 관리자인지 재 확인 *"관리자 확인을 위해 관리자 코드를 입력해주세요." 출력 - 변경하고 싶은 관리자 코드 입력받기 * "관리자 확인이 완료되었습니다. 바꾸고 싶은 관리자 코드를 입력해주세요." - 실수 방지를 위해 2번 입력 받아서 일치할 경우에만 변경 - 변경 완료 시, 메시지 출력 | 동일 | RF3
23 |  |  | 가입한 유저 확인 | 입력 값이 2인 경우, 가입한 유저 정보 확인 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 2 입력 후 결과 확인 | - 사용자가 없을 경우, "사용자가 없습니다." 메시지 출력 - 사용자가 존재 할 경우, 아이디/패스워드/권한/주민번호/로그인 시도 횟수/휴면계정여부 순서대로 사용자 정보 출력하기 - 비밀번호와 주민번호는 SHA256으로 암호화 된 상태 확인 | 동일 | RF3
24 |  |  | 하드 용량 추가 | 입력 값이 3인 경우, 서버 하드 용량 추가 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 3 입력 6) 서버 용량 추가 메시지 확인 7) 추가할 용량 입력 후 결과 확인 | - 서버 디스크 정보 출력 - "****주의사항: 최대 3번까지 추가 가능!!!****" 메시지 출력 - "추가할 디스크 용량을 입력하세요." 메시지 출력 - 추가할 용량 입력 받기 - 입력받은 값이 0보다 큰 경우에만 추가하고 성공 시, "추가되었습니다." 출력 - 입력받은 값이 0이하인 경우, "0보다 큰 값을 입력해주세요." 출력 - 서버 용량 변경 횟수가 이미 3번인 경우 용량 추가 실패 * "더 이상 추가할 수 없습니다." 출력 | 동일 | RF3
25 |  |  | 대기 중인 유저 확인 | 입력 값이 4인 경우, 대기 유저 승인 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 4 입력 6-1) 대기 유저가 있으면? - y 입력 후, 다시 4번으로 들어와서 대기유저 없는지 확인 - 승인유저에 대기였던 유저 추가되었는지 확인 6-2) 대기 유저가 없으면 없다는 메시지 확인 | - 대기 중인 사용자가 없을 경우, "대기 중인 사용자가 없습니다." 메시지 출력 - 대기 사용자가 존재 할 경우, 아이디/패스워드/권한/주민번호/로그인 시도 횟수/휴면계정여부 순서대로 사용자 정보 출력하기 - 비밀번호와 주민번호는 SHA256으로 암호화 된 상태 확인 - "모든 유저를 승인하시겠습니까? Y" 출력 후, 'y'나 'Y' 값이 들어오면 대기중인 모든 유저를 승인된 유저로 변경 | 동일 | RF3
26 |  |  | 파일 업로드 | 입력 값이 5인 경우, 파일업로드 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 5 입력 6) 파일업로드 메시지 확인 7) 서버에 있는 파일 리스트 출력 정보 확인 | - 사용 가능한 디스크 용량이 있으면 파일 업로드 수행 - 업로드 수행 시, "파일을 업로드 했습니다." 출력 - 업로드 수행 시, 서버에 있는 문자열 모두 출력 - 업데이트 된 서버 디스크 정보 재출력 * 업로드: "upload" 문자열을 서버에 넘기는 것으로 실제 파일 업로드 기능으 없음 | 동일 | RF3, RF6
27 |  |  | 파일 삭제 | 입력 값이 6인 경우, 파일 삭제 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 6 입력 6) 파일삭제 메시지 확인 7) 서버에 있는 파일 리스트 출력 정보 확인 | - 사용 중인 디스크 용량이 있으면 파일 삭제 수행 - 삭제 수행 시, "파일을 삭제했습니다." 출력 - 삭제 불가능 시, "파일이 없습니다." 출력 - 업데이트 된 서버 디스크 정보 재출력 * 삭제: 서버에 있는 "upload" 문자열 삭제로 실제 파일 삭제 기능은 없음 | 동일 | RF3, RF6
28 |  |  | 파일 다운로드 | 입력 값이 7인 경우, 파일 다운로드 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 7 입력 6) 파일 다운로드 메시지 확인 | - 사용 중인 디스크 용량이 0 이상일 경우만, "파일이 다운로드 되었습니다." 출력 | 동일 | RF3
29 |  |  | 종료 | 입력 값이 'q'나 'Q'인 경우 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 'q' or 'Q' 입력 후 결과 확인 | - q나 Q 입력 시, 프로그램 시작 화면으로 이동(1번 참고) | 동일 | RF3
30 |  |  | 입력 예외 | 1~7, 'q', 'Q' 이외의 입력 값 | P | 1) 프로그램 실행 2) 2 입력 3) 관리자 비밀번호 입력 4) 관리자 모드 화면 확인 5) 1~7, 'q', 'Q' 이외의 값 입력 6) "wrong input" 메시지 출력 확인 | "wrong input" 출력 | 동일 | RF3
31 | 회원가입 | 화면 | 화면 출력 및 입력 | 회원가입 화면 출력 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 | - "회원가입" 메시지 출력 - "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 출력 - 아이디/주민번호/비밀번호/권한 순으로 사용자 정보 입력 받기 | 동일 | RF4
32 |  | 사용자 정보 입력 | 아이디 입력 | 아이디 입력 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 | - 아이디 입력 받기 - "id: " 메시지 출력 - 6글자 이상인지 확인 후, 이상이면 주민번호 입력으로 넘어가기 | 동일 | RF4
33 |  |  |  | 아이디 입력 실패 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 | - 대기 중인 유저와 동일한 아이디를 사용하고 있다면 다시 입력 받기 - 승인된 유저와 동일한 아이디를 사용하고 있다면 다시 입력 받기 - 중복되는 아이디가 있는 경우 "사용중인 아이디입니다." 메시지 출력 - 실패 시, 입력 요청 메시지 재 출력 | 동일 | RF4
34 |  |  | 주민번호 입력 | 주민번호 입력 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 | - 주민번호 입력 받기 - "주민번호를 입력하세요. ex)000000-000000" 메시지 출력 - 123456-123456(숫자 6개 + "-" + 숫자 6개 형태로 입력) | 동일 | RF4, RF5
35 |  |  |  | 주민번호 입력 실패 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 | - 123456-123456(숫자 6개 + "-" + 숫자 6개 형태로 입력)형태가 아니면 다시 입력 받기 - "형식이 맞지 않습니다." 메시지 출력 - 실패 시, 입력 요청 메시지 재 출력 | 동일 | RF4, RF5
36 |  |  | 비밀번호 입력 | 비밀번호 입력 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 7) 비밀번호 입력 받기 | - 비밀번호 입력받기 - "password: " 메시지 출력 - 실수 방지를 위해 비밀번호 2번 입력 받기 * 2번의 입력이 다르면 "비밀번호가 다릅니다." 메시지 출력 - 비밀번호 입력 값은 '*'로 변환 후 화면에 출력하기 | 동일 | RF4, RF5
37 |  |  |  | 비밀번호 입력 실패 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 7) 비밀번호 입력 받기 | - 비밀번호가 대소문자와 숫자로 구성 되어 있지 않다면 다시 입력 받기(대소문자 최소 1번, 숫자 최소 1번) * "잘못된 형식입니다. 영어대소문자와 숫자로 입력해주세요." 메시지 출력 - 비밀번호 길이 8미만이면 다시 입력받기 * "8자 이상 입력해주세요." 메시지 출력 - 비밀번호 내에 주민번호가 포함되면 다시 입력받기 * "비밀번호에 주민번호가 포함되면 안됩니다. 다시 시도해주세요." 메시지 출력 - 실패 시, 입력 요청 메시지 재 출력 | 동일 | RF4, RF5
38 |  |  | 권한 입력 | 권한 입력 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 7) 비밀번호 입력 받기 8) 사용자 권한 입력 받기 | - 권한 입력 받기 - "권한 선택: R(읽기), W(쓰기), RW(읽고쓰기)" 메시지 출력 | 동일 | RF4
39 |  |  |  | 권한 입력 실패 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 7) 비밀번호 입력 받기 8) 사용자 권한 입력 받기 | - 입력된 값이 'R', 'W', 'RW'가 아니면 다시 입력 받기 - 실패 시, 입력 요청 메시지 재 출력 | 동일 | RF4
40 |  |  | 가입 신청 성공 | 가입 성공 시, 대기 유저로 | P | 1) 프로그램 실행 2) 3 입력 3) 회원가입 화면 확인 4) "id: 6글자 이상, password: 대소문자 + 숫자, 8글자 이상" 메시지 출력 확인 5) id 입력 받기 6) 주민번호 입력 받기 7) 비밀번호 입력 받기 8) 사용자 권한 입력 받기 9) 가입 완료 메시지 출력 확인 10) 처음 프로그램 실행 화면으로 이동 | - 모든 사용자 정보 입력이 끝나면 가입 완료 메시지 출력하기 | 동일 | RF4
41 |  | 기타 | 가입 신청 실패 혹은 취소 | 회원가입 신청 취소 기능 없음 즉, 실패는 프로그램 종료를 의미 | W |  | - 입력 폼 계속 제공 | 회원가입 성공할 때까지 다른 기능 사용 불가능/접근 불가 문제 발생 (코드수정필요) | RF7